## Sheet1
Project Charter
1. Project Information (프로젝트 정보)
프로젝트 명 | 한양 주식회사 임직원 워크샵 |  | 시작일 | 11/20/2017 | 32 일
|  |  | 종료일 | 12/22/2017
이해 관계자
프로젝트 멤버 |  |  |  | 고 객
최현식 | 김동근 | 박학순 |  | 한양 주식회사 임직원
설 명
체험적 학습 워크샵을 통해 임직원 간 소통 및 개인 직무 능력을 향상, 사기 증진을 위해 TF를 구성함.
예 산 |  |  |  | 산정 근거
10,500,000원 |  |  |  | 150,000원 / 1인
2. Project Scope (프로젝트 범위)
사업 이유 | 업무적 성수기를 맞이하기 전, 임직원들의 사기를 증진시켜 회사 발전에 이바지하기 위함.
프로젝트 범위 | 회사 워크샵의 주최를 위하여 프로젝트 종료까지 참여자 관리, 재무 관리, 진행 관리 만을 지원한다.
프로젝트 목표 | 참여한 임직원들의 정신건강, 개인 직무 역량, 동료애 향상으로 회사 발전에 기여
요구 사항 | - 임직원이 직접적으로 참여할 수 있어야 함. - 임직원 개인의 능력을 향상할 수 있어야 함.
결 과 | 1. 임직원들의 개인 직무 역량 상승 2. 임직원들간 동료애 증진 3. 임직원들의 애사심 및 사기 증진 4. 위 1,2,3으로 인한 회사발전에 긍정적 영향
3. Project Members' Roles (프로젝트 멤버 역할)
팀 원 | 역 할
최현식 | 1. Project Manager로써 Member들의 작업 분담 및 계획 2. 장소 선정 3. 이동수단 선정 4. 사전 답사 5. 동선 확인 6. 진행자 섭외
박학순 | 1. 예산 산정 2. 실 사용 금액 산출 3. 개인 질병 확인 4. 선호 활동 조사 5. 사전 답사 6. 상품 구매
김동근 | 1. 참여 인원 파악 2. 진행 요원 섭외 3. 비상 연락망 구축 4. 사전 답사 5. 외부강사 섭외